УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета

________А.С.Овчинников

«_____» _____________ 20___ года

# Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края

# в 2023 году.

Годовой отчет и оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проведена администрацией Новобирилюсского сельсовета в соответствии с Постановлением Администрации Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края от 06.08.2018 года № 68 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Новобирилюсского сельсовета» (далее – Порядок).

Бюджет Новобирилюсского сельсовета на 2023 год сформирован в «программном» формате.

Оценка эффективности проводится по следующим направлениям:

-степень достижения целей, решения задач программы;

-степень соответствия запланированному уровню;

-общественная эффективность - соответствие общественно значимого эффекта реализации Программы с непосредственными показателями программных мероприятий;

-экономическая эффективность – соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках программных мероприятий, с затратами на их достижение.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

-эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет 80-100% и более;

-эффективность реализации муниципальной программы признается хорошей, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет 60-80%;

-эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет 30-60%;

-эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 30%.

В 2023 году на территории Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2023-2025 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края от 15.02.2024 № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023-2025 годы» состоит из подпрограмм:

- Подпрограмма «Развитие услуг организаций культуры».

2. Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Новобирилюсского сельсовета» на 2023-2025 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края от 15.02.2024 № 11 состоит из подпрограмм:

-Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и содержание дорог»;

-Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилья»;

-Подпрограмма «Благоустройство»;

-Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в поселении».

по муниципальной программе: Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2023-2025 годы»

Всего по программе предусмотрено бюджетом 1072,5 тыс. руб., уточненный план 1181,0 тыс. руб., исполнение составило 1181,0 или 100% к уточненному плану), трансферты на передачу полномочий на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры - 55,8 тыс. руб.

Подпрограмма 1: «Развитие услуг организаций культуры».

(было предусмотрено бюджетом 1072,5 тыс. руб., уточненный план 1181,0 тыс. руб., исполнение составило 1181,0 или 100% к уточненному плану).

Цель программы:

- организация досуга и приобщения жителей муниципального поселения творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам

-развития культурного и духовного потенциала населения.

Задачи:

1. Организация досуга населения;

2. Создание условий для устойчивого развития культуры;

3.Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

по муниципальной программе: Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Новобирилюсского сельсовета» на 20223-2025 годы»

Всего по программе предусмотрено бюджетом 49635,20 тыс. руб., уточненный план 391994,6 тыс. руб., исполнение составило 243936,0 или 62,2 % к уточненному плану)

Цель Программы:

1. Повышение уровня правовой культуры, подготовленность к жизнеобеспечению населения;

2. Содержание и ремонт дорог;

3. Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата.

Задачи Программы:

1. Организация транспортного обслуживания населения и содержания дорог;

2. Реализация мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности;

3. Усиление информационно - пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму и экстремизму;

4. Обеспечение жизнедеятельности в сфере коммунального хозяйства;

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

6. Обеспечение освещения улиц на территории сельсовета, сбор уличного мусора, содержание мест захоронения;

7. Развитие системы мероприятий по-современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства.

Подпрограмма 1: «Организация транспортного обслуживания населения и содержание дорог»;

(было предусмотрено бюджетом 2014,1 тыс. руб., уточненный план 5945,8 тыс. руб., исполнение составило 5945,8 или 100,0% к уточненному плану).

Цель подпрограммы – сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию и ремонту.

Задачи подпрограммы:

-ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

-повышение качества выполняемых дорожных работ.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и содержания дорог»

| №п/п | Цель | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) | 43 | 43,5 |  |  | 43,5 |  | 44 | 45 | км | Администрация Новобирилюсского сельсовета |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | 5 | 5 |  |  | 5,5 |  | 5,5 | 5,5 | % | Администрация Новобирилюсского сельсовета |
| 3 | Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети") | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | шт. | Администрация Новобирилюсского сельсовета |

Подпрограмма 2: «Переселение граждан из аварийного жилья»;

(было предусмотрено бюджетом 43189.9тыс. руб., уточненный план 374093,4 тыс. руб., исполнение составило 226098,4 или 60,4 % к уточненному плану).

Цель Подпрограммы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

Задачи Подпрограммы:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории сельсовета;

- устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

- повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые индикаторы Подпрограммы:

- число жителей, улучшивших условия проживания;

- снижение количества домов, признанных аварийными и непригодными для проживания;

Подпрограмма 3: «Благоустройство»

(было предусмотрено бюджетом 3341,6 тыс. руб., уточненный план 11135,6 тыс. руб., исполнение составило 11072,0 или 99,4 к уточненному плану).

Целью Подпрограммы является создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей населенных пунктов Новобирилюсского сельсовета.

Задачи Подпрограммы:

-модернизация уличного освещения населенных пунктов муниципального образования;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов

- приведение в соответствие мест захоронений согласно требованиям;

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Благоустройство»

| №п/п | Цель | Целевые индикаторы |  |  |  |  | Единица измерения | Источник информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | % | Администрация Новобирилюсского сельсовета |  |
| 2 | Расходы на уличное освещение | 1825,7 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | Тыс. руб. | Администрация Новобирилюсского сельсовета |  |
| 3 | Доля общей протяженности пешеходных тротуаров, к общей протяженности улиц, проездов, на конец года | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | % | Администрация Новобирилюсского сельсовета |  |

Подпрограмма 4: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в поселении»:

(было предусмотрено бюджетом 24,9 тыс. руб., уточненный план 819,8 тыс. руб., исполнение составило 819,8 или 100% к уточненному плану).

Цель подпрограммы: Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения от угроз природного и техногенного характера

Задачи подпрограммы:

- Обеспечение необходимых условий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

- Предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизация их последствий.

- Своевременное информирование населения Новобирилюсского сельсовета по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

- Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

Целевые индикаторы подпрограммы:

- Оказание содействия уполномоченным правоохранительных органов в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных действий;

- своевременность и качество подготовленных законопроектов (изменений в законопроекты), проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Новобирилюсского сельсовета» на 2023 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) | км |  | 44 | 44 |  |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % |  | 5 | 5 |  |  |
| 3 | Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети") | Шт. |  | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % |  | 4,5 | 4,5 |  |  |
| 5 | Расходы на уличное освещение | Тыс. |  | 1825,7 | 1500 |  |  |
| 6 | Доля общей протяженности пешеходных тротуаров, к общей протяженности улиц, проездов, на конец года | % |  | 14 | 14 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число участников творческих самодеятельных коллективов | % |  | 14 | 14 |  |  |
|  | Число участников клубных формирований | % |  | 22 | 22 |  |  |
|  | Число участников досуговых мероприятий | % |  | 520 | 520 |  |  |
|  | Число участников массовых мероприятий | % |  | 1200 | 1200 |  |  |

Оценка эффективности реализации

муниципальных программ Новобирилюсского сельсовета

Данный раздел подготовлен по муниципальным программам Новобирилюсского сельсовета, реализовывавшимся в течение 2023 года. За 2023 год оценка эффективности была проведена по 2 муниципальным программам.

Оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на основе расчетов по следующим формулам.

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:

Kn = (Tfn / Tn), где

K – коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы;

Tfn – фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Tn – нормативное значение n-го целевого индикатора, утвержденное Программой на соответствующий год;

n – порядковый номер целевого индикатора Программы.

Kn Муниципальной программы: «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Новобирилюсского сельсовета» на 2023 – 2025 годы равен 1

Kn Муниципальной программы: «Развитие культуры» на 2023 – 2025 годы равен 1

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:

E = (SUM К / m) x 100%, где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

SUM – обозначение математического суммирования;

K – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;

m – количество индикаторов программы.

Таким образом,

E Муниципальной программы: «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Новобирилюсского сельсовета» на 2023 – 2025 годы равен 62,2 %

E Муниципальной программы: «Развитие культуры» на 2023 – 2025 годы равен 100%

После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной Программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

| Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе | Степень эффективности реализации Программы |
| --- | --- |
| 80-100% и более | Высокая |
| 60-80% | Хорошая |
| 30-60% | Удовлетворительная |
| 0-30% | Неудовлетворительная |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2023 год признано эффективным.
При реализации муниципальных программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям программ. Объемы ассигнований бюджета Новобирилюсского сельсовета не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.